|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«Изьва»**  **муниципальнöй районса**  **администрация** | **герб1** | **Администрация**  **муниципального района**  **«Ижемский»** |

**Ш У Ö М**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 31 декабря 2014 года № 1281

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма

Об утверждении плана реализации муниципальной программы

муниципального образования муниципального района «Ижемский»

«Развитие экономики» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы

В соответствии с постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 31 января 2014 года № 61 «О муниципальных программах муниципального образования муниципального района «Ижемский»

администрация муниципального района «Ижемский»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить [План](consultantplus://offline/ref=C1399795DAC6BD9DE303F0765D5ECBBDCA4A42CE49D10F59748551AC6BB8C7247C437A99FDFEECC752CC89y1v5N) реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие экономики» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района «Ижемский» Трубину В.Л.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.

Руководитель администрации

муниципального района «Ижемский» И.В. Норкин

Приложение

к постановлению администрации

муниципального района «Ижемский»

от 31 декабря 2014 года № 1281

План

реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский»

«Развитие экономики» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ВЦП,  основного  мероприятия,  контрольного события  программы | Статус  контрольного  события [<\*>](#Par92) | Ответственный  руководитель,  заместитель  руководителя  ОМСУ (Ф.И.О.,  должность) | Ответственное  структурное  подразделение  ОМСУ | Ожидаемый  результат  реализации  мероприятия | Срок  начала  реализации | | Срок  окончания  реализации  (дата  контрольного  события) | | Объем ресурсного обеспечения,  тыс. руб. | | | | График реализации (месяц/квартал) | | | | | | | | | | | |
| 2015 год,  квартал | | | | 2016,  квартал | | | | 2017,  квартал | | | |
| Всего: | в том числе | | |
| 2015  год | 2016 год | 2017 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Подпрограмма 1 «Малое и среднее предпринимательство в Ижемском районе» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | **Основное мероприятие 1.1.1 Организационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства** |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский» | Повышение уровня профессионального мастерства.  Разработка основных направлений муниципальной политики развития предпринимательства, принятие совместных решений по вопросу развития предпринимательства в муниципальном районе | | 01.01.2015 | | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 1.1 | Мероприятие 1.1.1.1 Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в Республиканских выставках-ярмарках, конкурсах |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский» | Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в Республиканских выставках-ярмарках, конкурсах | | 01.01.2015 | | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие № 1*  *Субъекты малого предпринимательства приняли участие в Республиканских выставках-ярмарках, конкурсах* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский»* | Х | | Х | | *01.12.2015* | Х | Х | Х | Х |  |  |  | *V* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 2*  *Субъекты малого предпринимательства приняли участие в Республиканских выставках-ярмарках, конкурсах* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский»* | Х | | Х | | *01.12.2016* | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  | *V* |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 3*  *Субъекты малого предпринимательства приняли участие в Республиканских выставках-ярмарках, конкурсах* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский»* | Х | | Х | | *01.12.2017* | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *V* |
| 2. | **Основное мероприятие 1.1.2 Информационно-консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства** |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский» | Повышение уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах государственной поддержки, проводимых мероприятиях.  Распространение опыта организации и ведения бизнеса на примерах успешно реализуемых проектов.  Повышение уровня информированности и, как следствие, увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся за государственной поддержкой, количества заявок на получение финансовой поддержки.  Оказание консультационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | | 01.01.2015 | | 31.12.2017 | 715,8 | 238,6 | 238,6 | 238,6 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 2.1 | Мероприятие 1.1.2.1 Опубликование материалов о малом и среднем предпринимательстве |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский» | Размещены материалы о малом и среднем предпринимательстве | | 01.01.2015 | | 31.12.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 2.2 | Мероприятие 1.1.2.2 Организация работы по изготовлению и размещению информационных (презентационных) стендов по вопросам малого и среднего предпринимательства |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский» | Информационные стенды обновлены | | 01.01.2015 | | 31.12.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 2.3 | Мероприятие 1.1.2.3 Содействие функционированию информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства на базе муниципального бюджетного учреждения культуры «Ижемская межпоселенческая библиотечная система» |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский» | Наличие информационно-маркетингового центра предпринимательства | | 01.01.2015 | | 31.12.2017 | 715,8 | 238,6 | 238,6 | 238,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 4* ***Заключено соглашение о предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми субсидии бюджету***  ***муниципального района (городского округа) на функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства в 2015 году*** |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский»* | *Х* | | *Х* | | *01.12.2015* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  | *V* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 5* ***Заключено соглашение о предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми субсидии бюджету***  ***муниципального района (городского округа) на функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства в 2016 году*** |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский»* | *Х* | | *Х* | | *01.12.2016* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  |  |  |  |  | *V* |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 6* ***Заключено соглашение о предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми субсидии бюджету***  ***муниципального района (городского округа) на функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства в 2017 году*** |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский»* | *Х* | | *Х* | | *01.12.2017* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *V* |
| Задача 2. Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | **Основное мероприятие 1.2.1 . Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства** |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский» | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства | | 01.01.2015 | 31.12.2017 | | 2880,0 | 880,0 | 1000,0 | 1000,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 3.1 | Мероприятие 1.2.1.1 Субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства, производящим продовольственное сырье и пищевую продукцию, части затрат на проведение обязательного подтверждения соответствия продовольственного сырья и пищевой продукции |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский» | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства | | 01.01.2015 | 31.12.2017 | | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 3.2 | Мероприятие 1.2.1.2 Субсидирование части расходов на развитие материально-технической базы, понесенных субъектами малого предпринимательства, осуществляющими деятельность в приоритетных для муниципального района «Ижемский» направлениях |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский» | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства | | 01.01.2015 | 31.12.2017 | | 1680,0 | 480,0 | 600,0 | 600,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 3.3 | Мероприятие 1.2.1.3 Субсидирование части расходов субъектов малого предпринимательства, связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты) |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский» | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства | | 01.01.2015 | 31.12.2017 | | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие № 7 Подготовлена информация об объемах оказанной в 2015 году финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский»* | *Х* | | *Х* | 31.12.2015 | | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 8 Подготовлена информация об объемах оказанной в 2016 году финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский»* | *Х* | | *Х* | 31.12.2016 | | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 9 Подготовлена информация об объемах оказанной в 2017 году финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский»* | *Х* | | *Х* | 31.12.2017 | | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 4. | **Основное мероприятие 1.2.2 Содействие обеспечению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам путем сотрудничества администрации муниципального района «Ижемский» и Открытого акционерного общества «Микрофинансовая организация Республики Коми»** |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский»,  информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах государственной поддержки в виде предоставления микрозаймов.  Улучшение инвестиционного климата, совершенствование системи механизмов финансового стимулирования субъектов малого предпринимательства | | 01.01.2015 | 31.12.2017 | | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие № 10*  *Подготовлен отчет о субъектах малого и среднего предпринимательства, обратившихся за консультацией по вопросам предоставления микрозайма в ИМЦП в 2015* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства* | *Х* | | *Х* | 31.12.2015 | | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 11*  *Подготовлен отчет о субъектах малого и среднего предпринимательства, обратившихся за консультацией по вопросам предоставления микрозайма в ИМЦП в 2016* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства* | *Х* | | *Х* | 31.12.2016 | | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  |  | V | V | V | V |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 12*  *Подготовлен отчет о субъектах малого и среднего предпринимательства, обратившихся за консультацией по вопросам предоставления микрозайма в ИМЦП в 2017* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства* | *Х* | | *Х* | 31.12.2017 | | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  |  |  |  |  |  | V | V | V | V |
| 5. | **Основное мероприятие 1.2.3 Развитие кадрового потенциала малого и среднего предпринимательства** |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский» | Расширение деловых возможностей субъектов малого и среднего предпринимательства.  Повышение уровня профессионального мастерства предпринимателей.  Повышение уровня менеджмента предпринимателей и получение знаний и навыков гражданами, желающих организовать собственное дело | | 01.01.2015 | 31.12.2017 | | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 5.1 | Мероприятие 1.2.3.1 Содействие в организации практического обучения работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, и граждан, желающих организовать собственное дело |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский» | Организованно практическое обучение предпринимателей и граждан, желающих организовать собственное дело | | 01.01.2015 | 31.12.2017 | | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 5.2 | Мероприятие 1.2.3.2 Содействие в организации практического профессионального обучения работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский» |  | | 01.01.2015 | 31.12.2017 | | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 5.3 | Мероприятие 1.2.3.3 Содействие в организации и проведению мастер-классов в различных сферах предпринимательской деятельности |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский» | Проведенные мастер-классы в различных сферах предпринимательской деятельности | | 01.01.2015 | 31.12.2017 | | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие № 13*  *Подготовлена информация о проведении в 2015 году практического обучения работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, и граждан, желающих организовать собственное дело* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский»* | *Х* | | *Х* | 31.12.2015 | | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 14*  *Подготовлена информация о проведении в 2016 году практического обучения работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, и граждан, желающих организовать собственное дело* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский»* | *Х* | | *Х* | 31.12.2016 | | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 15*  *Подготовлена информация о проведении в 2017 году практического обучения работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, и граждан, желающих организовать собственное дело* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский»* | *Х* | | *Х* | 31.12.2017 | | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| Подпрограмма 2 «Развитие агропромышленного комплекса в Ижемском районе» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Оказание поддержки субъектам агропромышленного комплекса | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | **Основное мероприятие 2.1.1 Финансовая поддержка сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств** |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский» | Предоставление субсидийсельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам | | 01.01.2015 | 31.12.2017 | | 5000,0 | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 6.1 | Мероприятие 2.1.1.1 Субсидирование части затрат организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам на строительство (реконструкцию) животноводческих помещений |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский» | Строительство животноводческих помещений для содержания крупного рогатого скота | | 01.01.2015 | 31.12.2017 | | 3200,0 | 2100,0 | 600,0 | 600,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 6.2 | Мероприятие 2.1.1.2 Субсидирование части транспортных расходов по доставке произведенной сельскохозяйственной продукции из труднодоступных и/или малочисленных, и/или отдаленных сельских населенных пунктов до места реализации (с. Ижма) |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский» | Формирование и поддержание инфраструктуры, обеспечивающей продвижение продукции от производителя к потребителю | | 01.01.2015 | 31.12.2017 | | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 6.3 | Мероприятие 2.1.1.3 Субсидирование части расходов на реализацию малых проектов в сфере сельского хозяйства |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский» | Организация закупа животных для убоя, что повлечет за собой заинтересованность в увеличении поголовья в общественном производстве и личных подворьях | | 01.01.2015 | 31.12.2017 | | 300,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 6.4 | Мероприятие 2.1.1.4 Субсидирование части затрат на развитие сельского хозяйства и обновление основных средств крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных организаций |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский» | Обновление основных средств крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных организаций | | 01.01.2015 | 31.12.2017 | | 1200,0 | 700,0 | 250,0 | 250,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие № 16*  *Заключены договоры на предоставление субсидии организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам в 2015году* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский»* | *Х* | | *Х* | 01.12.2015 | | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 17*  *Заключены договоры на предоставление субсидии организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам в 2016 году* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский»* | *Х* | | *Х* | 01.12.2016 | | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 18*  *Заключены договоры на предоставление субсидии организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам 2017году* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский»* | *Х* | | *Х* | 01.12.2017 | | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 7. | **Основное мероприятие 2.1.2 Информационно-консультационное обеспечение субъектов агропромышленного комплекса** |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский» | Формирование, накопление, использование и распространение информационных ресурсов | | 01.01.2015 | 31.12.2017 | | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 7.1 | Мероприятие 2.1.2.1 Консультирование субъектов агропромышленного комплекса по вопросам государственной и муниципальной поддержке |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский» | Повышение информированности субъектов агропромышленного  комплекса | | 01.01.2015 | 31.12.2017 | | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 7.2 | Мероприятие 2.1.2.2 Размещение информации на официальном сайте администрации муниципального района «Ижемский» в сети Интернет |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский» | Повышение информированности субъектов агропромышленного  комплекса | | 01.01.2015 | 31.12.2017 | | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие № 19 Информационные материалы размещены на официальном сайте Администрации МР «Ижемский», информационном стенде администрации в 2015 году* |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский» | *Х* | | *Х* | 01.12.2015 | | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 20 Информационные материалы размещены на официальном сайте Администрации МР «Ижемский», информационном стенде администрации в 2015 году* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский»* | *Х* | | *Х* | *01.12.2016* | | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  |  |  |  |  | *V* |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 21 Информационные материалы размещены на официальном сайте Администрации МР «Ижемский», информационном стенде администрации в 2015 году* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский»* | *Х* | | *Х* | *01.12.2017* | | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *V* |
| 8. | **Основное мероприятие 2.1.3 Проведение совместных совещаний, семинаров с представителями Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми** |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский» | Формирование, накопление, использование и распространение информационных ресурсов | | 01.01.2015 | 31.12.2017 | |  |  |  |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие № 22*  *Проведено совместное совещание в 2015 году* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский»* | *Х* | | *Х* | 01.12.2015 | | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 23*  *Проведено совместное совещание в 2016 году* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский»* | *Х* | | *Х* | *01.12.2016* | | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  |  |  |  |  | *V* |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 24*  *Проведено совместное совещание в 2017 году* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский»* | *Х* | | *Х* | *01.12.2017* | | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *V* |
| 9. | **Основное мероприятие 2.1.4 Предоставление крестьянским (фермерским) хозяйствам земельных участков под сенокосные пастбища, угодья** |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел управления земельными ресурсами и муниципальным имуществом АМР «Ижемский» | Выделение земельных участков | | 01.01.2015 | 31.12.2017 | |  |  |  |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие № 25*  *Заключен договор на предоставление земельного участка**под сенокосные пастбища, угодья в 2015 году* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский»* | *Х* | | *Х* | 01.12.2015 | | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 26*  *Заключен договор на предоставление земельного участка**под сенокосные пастбища, угодья в 2016 году* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский»* | *Х* | | *Х* | *01.12.2016* | | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  |  |  |  |  | *V* |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 27*  *Заключен договор на предоставление земельного участка**под сенокосные пастбища, угодья в 2017 году* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский»* | *Х* | | *Х* | *01.12.2017* | | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *V* |
| 10. | **Основное мероприятие 2.1.5 Снижение коэффициентов, учитывающих использование земельного участка для субъектов агропромышленного комплекса, зарегистрированных на территории муниципального района «Ижемский»** |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел управления земельными ресурсами и муниципальным имуществом АМР «Ижемский» | Снижение арендной платы за земельные участки | | 01.01.2015 | 31.12.2017 | | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие № 28*  *Принят НПА в 2015 году* |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел управления земельными ресурсами и муниципальным имуществом АМР «Ижемский» | *Х* | | *Х* | 01.12.2015 | | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 29*  *Принят НПА в 2015 году* |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел управления земельными ресурсами и муниципальным имуществом АМР «Ижемский» | *Х* | | *Х* | *01.12.2016* | | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  |  |  |  |  | *V* |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 30*  *Принят НПА в 2015 году* |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел управления земельными ресурсами и муниципальным имуществом АМР «Ижемский» | *Х* | | *Х* | *01.12.2017* | | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *V* |
| Задача 2. Развитие инфраструктуры рынка сбыта продукции, производимой в районе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | **Основное мероприятие 2.2.1 Содействие субъектам агропромышленного комплекса в участии в выставках, ярмарках, конкурсах-смотрах и иных мероприятиях проводимых на местном и республиканском уровне** |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский» | Формирование положительного имиджа продукции местных товаропроизводителей | | 01.01.2015 | 31.12.2017 | | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 12. | **Основное мероприятие 2.2.2 Содействие в обеспечении бюджетных учреждений продукцией местных товаропроизводителей** |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский» | Формирование и поддержание инфраструктуры, обеспечивающей продвижение продукции от производителя к потребителю | | 01.01.2015 | 31.12.2017 | | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие № 31 Заключены договоры в 2015 году на поставку продукции местного производства между бюджетными учреждениями и местными товаропроизводителями* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *Управление образования администрации муниципального района «Ижемский»* | *Х* | | *Х* | *01.12.2015* | | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  | *V* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 32 Заключены договоры в 2016 году на поставку продукции местного производства между бюджетными учреждениями и местными товаропроизводителями* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *Управление образования администрации муниципального района «Ижемский»* | *Х* | | *Х* | *01.12.2016* | | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  |  |  |  |  | *V* |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 33 Заключены договоры в 2017 году на поставку продукции местного производства между бюджетными учреждениями и местными товаропроизводителями* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *Управление образования администрации муниципального района «Ижемский»* | *Х* | | *Х* | *01.12.2017* | | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *V* |
| Подпрограмма 3 «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Ижемского района» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Создание условий для развития инфраструктуры туризма | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | **Основное мероприятие 3.1.1 Проведение мероприятий туристской направленности в Ижемском районе** |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел физкультуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Ижемский»  Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский» | Организованы мероприятия туристской направленности | | 01.01.2015 | | 31.12.2017 | 200,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 13.1 | Мероприятие 3.1.1.1 Проведение совещаний по вопросам развития туризма |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел физкультуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Ижемский»  Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский» | Проведены совещания | | 01.01.2015 | | 31.12.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие № 34*  *Проведено совещание в 2015 году по вопросам развития туризма* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* |  | *Х* | | *Х* | | *01.12.2015* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  | *V* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 35*  *Проведено совещание в 2015 году по вопросам развития туризма* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* |  | *Х* | | *Х* | | *01.12.2016* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  |  |  |  |  | *V* |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 36*  *Проведено совещание в 2015 году по вопросам развития туризма* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* |  | *Х* | | *Х* | | *01.12.2017* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *V* |
| 13.2 | Мероприятие 3.1.1.2 Проведение туристской мультигонки в Ижемском районе (в том числе приобретение туристского инвентаря) |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел физкультуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Ижемский» |  | | 01.01.2015 | | 31.12.2017 | 200,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие № 37*  *Проведена туристская мультигонка в 2015 году* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *Отдел физкультуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Ижемский»* | *Х* | | *Х* | | *01.12.2015* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  | *V* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 38*  *Проведена туристская мультигонка в 2016 году* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *Отдел физкультуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Ижемский»* | *Х* | | *Х* | | *01.12.2016* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  |  |  |  |  | *V* |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 39*  *Проведена туристская мультигонка в 2017 году* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *Отдел физкультуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Ижемский»* | *Х* | | *Х* | | *01.12.2017* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *V* |
| 14. | **Основное мероприятие 3.1.2 Финансовая поддержка субъектов туристской деятельности** |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский» | Предоставлены субсидии | | 01.01.2015 | | 31.12.2017 | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 14.1 | Мероприятие 3.1.2.1 Субсидирование субъектам туристской индустрии части расходов на приобретение основных средств |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский» | Предоставлены субсидии | | 01.01.2015 | | 31.12.2017 | 510,0 | 170, | 170,0 | 170,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 14.2 | Мероприятие 3.1.2.2 Субсидирование части расходов субъектам туристской индустрии при участии в семинарах, выставочно-ярмарочных мероприятиях (включая тренировочные туры) |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский» | Предоставлены субсидии | | 01.01.2015 | | 31.12.2017 | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие № 40*  *Заключены договоры на предоставление субсидий в 2015 году* |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский» | *Х* | | *Х* | | *01.12.2015* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  | *V* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 41*  *Заключены договоры на предоставление субсидий в 2016 году* |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский» | *Х* | | *Х* | | *01.12.2016* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  |  |  |  |  | *V* |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 42*  *Заключены договоры на предоставление субсидий в 2017 году* |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский» | *Х* | | *Х* | | *01.12.2017* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *V* |
| 15. | **Основное мероприятие 3.1.3 Создание системы управления туристской отраслью** |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа и прогнозирования  Управление образования АМР «Ижемский»  Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский»  Отдел физкультуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Ижемский»  Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Обеспечение устойчивого развития туристской отрасли | | 01.01.2015 | | 31.12.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 15.1 | Мероприятие 3.1.3.1 Организация сотрудничества с министерствами, ведомствами, различными фондами в целях формирования единого туристского пространства |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа и прогнозирования | Обеспечение устойчивого развития туристской отрасли | | 01.01.2015 | | 31.12.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 15.2 | Мероприятие 3.1.3.2 Ведение реестра туристских ресурсов, инвестиционных проектов в области развития туризма в Ижемском районе |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа и прогнозирования | Обеспечение устойчивого развития туристской отрасли | | 01.01.2015 | | 31.12.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие № 43*  *Обновлены реестры в 2015 году* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *Отдел экономического анализа и прогнозирования* | *Х* | | *Х* | | *31.12.2015* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  | *V* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 44*  *Обновлены реестры в 2016 году* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *Отдел экономического анализа и прогнозирования* | *Х* | | *Х* | | *31.12.2016* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  |  |  |  |  | *V* |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 45*  *Обновлены реестры в 2017 году* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *Отдел экономического анализа и прогнозирования* | *Х* | | *Х* | | *31.12.2017* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *V* |
| Задача 2. Продвижение туристских продуктов Ижемского района на международных, российских и республиканских туристских рынках | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | **Основное мероприятие 3.2.1 Представление туристских продуктов Ижемского района на международных, российских и республиканских мероприятиях в сфере туризма** |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа и прогнозирования | Продвижение туристских продуктов Ижемского района  Увеличение количества потенциальных туристов | | 01.01.2015 | 31.12.2017 | | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 16.1 | Мероприятие 3.2.1.1 Обеспечение участия Ижемского района в международных, российских и республиканских туристских выставках и ярмарках |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа и прогнозирования,  Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | Участие в республиканских и российских туристских выставках, ярмарках | | 01.01.2015 | 31.12.2017 | | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие № 46*  *Приняли участие в международных, российских и республиканских туристских выставках и ярмарках в 2015 году* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *Отдел экономического анализа и прогнозирования* | *Х* | | *Х* | *31.12.2015* | | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  | *V* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 47*  *Приняли участие в международных, российских и республиканских туристских выставках и ярмарках в 2015 году* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *Отдел экономического анализа и прогнозирования* | *Х* | | *Х* | *31.12.2016* | | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  |  |  |  |  | *V* |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 48*  *Приняли участие в международных, российских и республиканских туристских выставках и ярмарках в 2015 году* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *Отдел экономического анализа и прогнозирования* | *Х* | | *Х* | *31.12.2016* | | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *V* |
| 17. | **Основное мероприятие 3.2.2 Рекламно-информационное обеспечение продвижения туристских продуктов** |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | Формирование, накопление, использование и распространение информационных ресурсов | | 01.01.2015 | 31.12.2017 | | 200,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 17.1 | Мероприятие 3.2.2.1 Издание рекламно-информационной печатной продукции о туристских ресурсах района (баннеры, буклеты, путеводители, календари, наборы открыток и т.д.) |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | Наличие размещенных информационных средств | | 01.01.2015 | 31.12.2017 | | 50,0 | 20,0 | 15,0 | 15,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 17.2 | Мероприятие 3.2.2.2 Приобретение сувенирной продукции |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | Наличие размещенных информационных средств | | 01.01.2015 | 31.12.2017 | | 125,0 | 55,0 | 35,0 | 35,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 17.3 | Мероприятие 3.2.2.3 Разработка и установка ориентирующей информации, иных средств навигации (аншлагов, баннеров, указателей и т.п.) |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | Наличие размещенных информационных средств | | 01.01.2015 | 31.12.2017 | | 25,0 | 25,0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие № 49*  *Изготовлены рекламно-информационные материалы о туристских ресурсах района в 2015 году* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский»* | *Х* | | *Х* | *31.12.2015* | | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  | *V* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 50*  *Изготовлены рекламно-информационные материалы о туристских ресурсах района в 2016 году* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский»* | *Х* | | *Х* | *31.12.2016* | | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  |  |  |  |  | *V* |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 51*  *Изготовлены рекламно-информационные материалы о туристских ресурсах района в 2017 году* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский»* | *Х* | | *Х* | *31.12.2017* | | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *V* |
|  | **Итого** |  |  |  |  | |  |  | | **9745,8** | **4568,6** | **2588,6** | **2588,6** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |