|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«Изьва»****муниципальнöй районса** **администрация**  | **герб1** | **Администрация** **муниципального района** **«Ижемский»** |

**Ш У Ö М**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 31 декабря 2014 года № 1281

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма

Об утверждении плана реализации муниципальной программы

муниципального образования муниципального района «Ижемский»

«Развитие экономики» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы

В соответствии с постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 31 января 2014 года № 61 «О муниципальных программах муниципального образования муниципального района «Ижемский»

администрация муниципального района «Ижемский»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить План реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие экономики» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района «Ижемский» Трубину В.Л.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.

Руководитель администрации

муниципального района «Ижемский» И.В. Норкин

Приложение

к постановлению администрации

муниципального района «Ижемский»

от 31 декабря 2014 года № 1281

План

реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский»

«Развитие экономики» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ВЦП,основногомероприятия,контрольного событияпрограммы | Статусконтрольногособытия [<\*>](#Par92) | Ответственныйруководитель,заместительруководителяОМСУ (Ф.И.О.,должность) | ОтветственноеструктурноеподразделениеОМСУ | Ожидаемыйрезультатреализациимероприятия | Срокначалареализации | Срококончанияреализации(датаконтрольногособытия) | Объем ресурсного обеспечения,тыс. руб. | График реализации (месяц/квартал) |
| 2015 год,квартал | 2016,квартал | 2017,квартал |
| Всего: | в том числе |
| 2015год | 2016 год | 2017 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Подпрограмма 1 «Малое и среднее предпринимательство в Ижемском районе» |
|  Задача 1. Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства |
| 1. |  **Основное мероприятие 1.1.1 Организационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства** |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»  | Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский» | Повышение уровня профессионального мастерства.Разработка основных направлений муниципальной политики развития предпринимательства, принятие совместных решений по вопросу развития предпринимательства в муниципальном районе | 01.01.2015 | 31.12.2017  | Х | Х | Х | Х | V  | V  | V  | V  | V  | V  | V  | V  | V  | V  | V  | V  |
| 1.1 | Мероприятие 1.1.1.1 Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в Республиканских выставках-ярмарках, конкурсах |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»  | Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский» | Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в Республиканских выставках-ярмарках, конкурсах | 01.01.2015 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х | V  | V  | V  | V  | V  | V  | V  | V  | V  | V  | V  | V  |
|  | *Контрольное событие № 1* *Субъекты малого предпринимательства приняли участие в Республиканских выставках-ярмарках, конкурсах* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»*  | *Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский»* | Х | Х | *01.12.2015* | Х | Х | Х | Х |  |  |  | *V* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 2* *Субъекты малого предпринимательства приняли участие в Республиканских выставках-ярмарках, конкурсах* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»*  | *Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский»* | Х | Х | *01.12.2016* | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  | *V* |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 3* *Субъекты малого предпринимательства приняли участие в Республиканских выставках-ярмарках, конкурсах* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»*  | *Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский»* | Х | Х | *01.12.2017* | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *V* |
| 2. | **Основное мероприятие 1.1.2 Информационно-консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства** |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»  | Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский» | Повышение уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах государственной поддержки, проводимых мероприятиях.Распространение опыта организации и ведения бизнеса на примерах успешно реализуемых проектов.Повышение уровня информированности и, как следствие, увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся за государственной поддержкой, количества заявок на получение финансовой поддержки.Оказание консультационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства  | 01.01.2015 | 31.12.2017  | 715,8 | 238,6 | 238,6 | 238,6 | V  | V  | V  | V  | V  | V  | V  | V  | V  | V  | V  | V  |
| 2.1 | Мероприятие 1.1.2.1 Опубликование материалов о малом и среднем предпринимательстве |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»  | Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский» | Размещены материалы о малом и среднем предпринимательстве | 01.01.2015 | 31.12.2017  | 0 | 0 | 0 | 0 | V  | V  | V  | V  | V  | V  | V  | V  | V  | V  | V  | V  |
| 2.2 | Мероприятие 1.1.2.2 Организация работы по изготовлению и размещению информационных (презентационных) стендов по вопросам малого и среднего предпринимательства |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»  | Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский» | Информационные стенды обновлены  | 01.01.2015 | 31.12.2017  | 0 | 0 | 0 | 0 | V  | V  | V  | V  | V  | V  | V  | V  | V  | V  | V  | V  |
| 2.3 | Мероприятие 1.1.2.3 Содействие функционированию информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства на базе муниципального бюджетного учреждения культуры «Ижемская межпоселенческая библиотечная система» |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»  | Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский» | Наличие информационно-маркетингового центра предпринимательства | 01.01.2015 | 31.12.2017  | 715,8 | 238,6 | 238,6 | 238,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 4****Заключено соглашение о предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми субсидии бюджету*** ***муниципального района (городского округа) на функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства в 2015 году***  |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»*  | *Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский»* | *Х* | *Х* | *01.12.2015* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  | *V* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 5****Заключено соглашение о предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми субсидии бюджету*** ***муниципального района (городского округа) на функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства в 2016 году*** |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»*  | *Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский»* | *Х* | *Х* | *01.12.2016* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  |  |  |  |  | *V* |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 6****Заключено соглашение о предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми субсидии бюджету*** ***муниципального района (городского округа) на функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства в 2017 году***  |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»*  | *Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский»* | *Х* | *Х* | *01.12.2017* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *V*  |
| Задача 2. Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 3. | **Основное мероприятие 1.2.1 . Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства**  |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»  | Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский» | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства | 01.01.2015 | 31.12.2017  | 2880,0 | 880,0 | 1000,0 | 1000,0 | V  | V  | V  | V  | V  | V  | V  | V  | V  | V  | V  | V  |
| 3.1 | Мероприятие 1.2.1.1 Субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства, производящим продовольственное сырье и пищевую продукцию, части затрат на проведение обязательного подтверждения соответствия продовольственного сырья и пищевой продукции |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»  | Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский»  | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства | 01.01.2015 | 31.12.2017  | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | V  | V  | V  | V  | V  | V  | V  | V  | V  | V  | V  | V  |
| 3.2 | Мероприятие 1.2.1.2 Субсидирование части расходов на развитие материально-технической базы, понесенных субъектами малого предпринимательства, осуществляющими деятельность в приоритетных для муниципального района «Ижемский» направлениях |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»  | Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский» | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства | 01.01.2015 | 31.12.2017  | 1680,0 | 480,0 | 600,0 | 600,0 | V  | V  | V  | V  | V  | V  | V  | V  | V  | V  | V  | V  |
| 3.3 | Мероприятие 1.2.1.3 Субсидирование части расходов субъектов малого предпринимательства, связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты) |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»  | Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский» | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства | 01.01.2015 | 31.12.2017  | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | V  | V  | V  | V  | V  | V  | V  | V  | V  | V  | V  | V  |
|  | *Контрольное событие № 7 Подготовлена информация об объемах оказанной в 2015 году финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»*  | *Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский»* | *Х* | *Х* | 31.12.2015 | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 8 Подготовлена информация об объемах оказанной в 2016 году финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»*  | *Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский»* | *Х* | *Х* | 31.12.2016 | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 9 Подготовлена информация об объемах оказанной в 2017 году финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»*  | *Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский»* | *Х* | *Х* | 31.12.2017 | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 4. | **Основное мероприятие 1.2.2 Содействие обеспечению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам путем сотрудничества администрации муниципального района «Ижемский» и Открытого акционерного общества «Микрофинансовая организация Республики Коми»** |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»  | Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский», информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах государственной поддержки в виде предоставления микрозаймов.Улучшение инвестиционного климата, совершенствование системи механизмов финансового стимулирования субъектов малого предпринимательства | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие № 10**Подготовлен отчет о субъектах малого и среднего предпринимательства, обратившихся за консультацией по вопросам предоставления микрозайма в ИМЦП в 2015* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»*  | *информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства* | *Х* | *Х* | 31.12.2015 | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 11**Подготовлен отчет о субъектах малого и среднего предпринимательства, обратившихся за консультацией по вопросам предоставления микрозайма в ИМЦП в 2016* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»*  | *информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства* | *Х* | *Х* | 31.12.2016 | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  |  | V | V | V | V |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 12**Подготовлен отчет о субъектах малого и среднего предпринимательства, обратившихся за консультацией по вопросам предоставления микрозайма в ИМЦП в 2017* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»*  | *информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства* | *Х* | *Х* | 31.12.2017 | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  |  |  |  |  |  | V | V | V | V |
| 5. | **Основное мероприятие 1.2.3 Развитие кадрового потенциала малого и среднего предпринимательства**  |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»  | Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский» | Расширение деловых возможностей субъектов малого и среднего предпринимательства.Повышение уровня профессионального мастерства предпринимателей.Повышение уровня менеджмента предпринимателей и получение знаний и навыков гражданами, желающих организовать собственное дело | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | V  | V  | V  | V  | V  | V  | V  | V  | V  | V  | V  | V  |
| 5.1 | Мероприятие 1.2.3.1 Содействие в организации практического обучения работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, и граждан, желающих организовать собственное дело |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»  | Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский» | Организованно практическое обучение предпринимателей и граждан, желающих организовать собственное дело | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | V  | V  | V  | V  | V  | V  | V  | V  | V  | V  | V  | V  |
| 5.2 | Мероприятие 1.2.3.2 Содействие в организации практического профессионального обучения работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»  | Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский» |  | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | V  | V  | V  | V  | V  | V  | V  | V  | V  | V  | V  | V  |
| 5.3 | Мероприятие 1.2.3.3 Содействие в организации и проведению мастер-классов в различных сферах предпринимательской деятельности |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»  | Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский» | Проведенные мастер-классы в различных сферах предпринимательской деятельности | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | V  | V  | V  | V  | V  | V  | V  | V  | V  | V  | V  | V  |
|  | *Контрольное событие № 13* *Подготовлена информация о проведении в 2015 году практического обучения работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, и граждан, желающих организовать собственное дело* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»*  | *Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский»* | *Х* | *Х* | 31.12.2015 | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 14* *Подготовлена информация о проведении в 2016 году практического обучения работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, и граждан, желающих организовать собственное дело* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»*  | *Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский»* | *Х* | *Х* | 31.12.2016 | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 15* *Подготовлена информация о проведении в 2017 году практического обучения работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, и граждан, желающих организовать собственное дело* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»*  | *Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский»* | *Х* | *Х* | 31.12.2017 | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| Подпрограмма 2 «Развитие агропромышленного комплекса в Ижемском районе» |
| Задача 1. Оказание поддержки субъектам агропромышленного комплекса |
| 6. | **Основное мероприятие 2.1.1 Финансовая поддержка сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств**  |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»  | Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский» | Предоставление субсидийсельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 5000,0 | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 6.1 | Мероприятие 2.1.1.1 Субсидирование части затрат организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам на строительство (реконструкцию) животноводческих помещений |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»  | Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский» | Строительство животноводческих помещений для содержания крупного рогатого скота | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 3200,0 | 2100,0 | 600,0 | 600,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 6.2 | Мероприятие 2.1.1.2 Субсидирование части транспортных расходов по доставке произведенной сельскохозяйственной продукции из труднодоступных и/или малочисленных, и/или отдаленных сельских населенных пунктов до места реализации (с. Ижма) |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»  | Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский» | Формирование и поддержание инфраструктуры, обеспечивающей продвижение продукции от производителя к потребителю | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 6.3 | Мероприятие 2.1.1.3 Субсидирование части расходов на реализацию малых проектов в сфере сельского хозяйства |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»  | Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский» | Организация закупа животных для убоя, что повлечет за собой заинтересованность в увеличении поголовья в общественном производстве и личных подворьях | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 300,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 6.4 | Мероприятие 2.1.1.4 Субсидирование части затрат на развитие сельского хозяйства и обновление основных средств крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных организаций |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»  | Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский» | Обновление основных средств крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных организаций | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 1200,0 | 700,0 | 250,0 | 250,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие № 16**Заключены договоры на предоставление субсидии организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам в 2015году* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»*  | *Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский»* | *Х* | *Х* | 01.12.2015 | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 17**Заключены договоры на предоставление субсидии организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам в 2016 году* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»*  | *Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский»* | *Х* | *Х* | 01.12.2016 | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 18**Заключены договоры на предоставление субсидии организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам 2017году* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»*  | *Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский»* | *Х* | *Х* | 01.12.2017 | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 7. | **Основное мероприятие 2.1.2 Информационно-консультационное обеспечение субъектов агропромышленного комплекса** |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»  | Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский» | Формирование, накопление, использование и распространение информационных ресурсов | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 7.1 | Мероприятие 2.1.2.1 Консультирование субъектов агропромышленного комплекса по вопросам государственной и муниципальной поддержке |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»  | Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский» | Повышение информированности субъектов агропромышленного комплекса | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 7.2 | Мероприятие 2.1.2.2 Размещение информации на официальном сайте администрации муниципального района «Ижемский» в сети Интернет |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»  | Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский» | Повышение информированности субъектов агропромышленного комплекса | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие № 19 Информационные материалы размещены на официальном сайте Администрации МР «Ижемский», информационном стенде администрации в 2015 году* |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»  | Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский» | *Х* | *Х* | 01.12.2015 | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 20 Информационные материалы размещены на официальном сайте Администрации МР «Ижемский», информационном стенде администрации в 2015 году* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»*  | *Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский»* | *Х* | *Х* | *01.12.2016* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  |  |  |  |  | *V* |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 21 Информационные материалы размещены на официальном сайте Администрации МР «Ижемский», информационном стенде администрации в 2015 году* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»*  | *Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский»* | *Х* | *Х* | *01.12.2017* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *V* |
| 8. | **Основное мероприятие 2.1.3 Проведение совместных совещаний, семинаров с представителями Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми** |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»  | Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский» | Формирование, накопление, использование и распространение информационных ресурсов | 01.01.2015 | 31.12.2017 |  |  |  |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие № 22* *Проведено совместное совещание в 2015 году* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»*  | *Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский»* | *Х* | *Х* | 01.12.2015 | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 23* *Проведено совместное совещание в 2016 году* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»*  | *Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский»* | *Х* | *Х* | *01.12.2016* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  |  |  |  |  | *V* |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 24* *Проведено совместное совещание в 2017 году* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»*  | *Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский»* | *Х* | *Х* | *01.12.2017* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *V* |
| 9. | **Основное мероприятие 2.1.4 Предоставление крестьянским (фермерским) хозяйствам земельных участков под сенокосные пастбища, угодья** |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»  | Отдел управления земельными ресурсами и муниципальным имуществом АМР «Ижемский» | Выделение земельных участков | 01.01.2015 | 31.12.2017 |  |  |  |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие № 25* *Заключен договор на предоставление земельного участка**под сенокосные пастбища, угодья в 2015 году* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»*  | *Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский»* | *Х* | *Х* | 01.12.2015 | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 26* *Заключен договор на предоставление земельного участка**под сенокосные пастбища, угодья в 2016 году* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»*  | *Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский»* | *Х* | *Х* | *01.12.2016* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  |  |  |  |  | *V* |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 27* *Заключен договор на предоставление земельного участка**под сенокосные пастбища, угодья в 2017 году* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»*  | *Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский»* | *Х* | *Х* | *01.12.2017* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *V* |
| 10. | **Основное мероприятие 2.1.5 Снижение коэффициентов, учитывающих использование земельного участка для субъектов агропромышленного комплекса, зарегистрированных на территории муниципального района «Ижемский»** |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»  | Отдел управления земельными ресурсами и муниципальным имуществом АМР «Ижемский» | Снижение арендной платы за земельные участки | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие № 28* *Принят НПА в 2015 году* |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»  | Отдел управления земельными ресурсами и муниципальным имуществом АМР «Ижемский» | *Х* | *Х* | 01.12.2015 | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 29* *Принят НПА в 2015 году* |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»  | Отдел управления земельными ресурсами и муниципальным имуществом АМР «Ижемский» | *Х* | *Х* | *01.12.2016* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  |  |  |  |  | *V* |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 30* *Принят НПА в 2015 году* |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»  | Отдел управления земельными ресурсами и муниципальным имуществом АМР «Ижемский» | *Х* | *Х* | *01.12.2017* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *V* |
| Задача 2. Развитие инфраструктуры рынка сбыта продукции, производимой в районе |
| 11. | **Основное мероприятие 2.2.1 Содействие субъектам агропромышленного комплекса в участии в выставках, ярмарках, конкурсах-смотрах и иных мероприятиях проводимых на местном и республиканском уровне** |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»  | Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский» | Формирование положительного имиджа продукции местных товаропроизводителей | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 12. | **Основное мероприятие 2.2.2 Содействие в обеспечении бюджетных учреждений продукцией местных товаропроизводителей** |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»  | Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский» | Формирование и поддержание инфраструктуры, обеспечивающей продвижение продукции от производителя к потребителю | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие № 31 Заключены договоры в 2015 году на поставку продукции местного производства между бюджетными учреждениями и местными товаропроизводителями* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *Управление образования администрации муниципального района «Ижемский»* | *Х* | *Х* | *01.12.2015* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  | *V* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 32 Заключены договоры в 2016 году на поставку продукции местного производства между бюджетными учреждениями и местными товаропроизводителями* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *Управление образования администрации муниципального района «Ижемский»* | *Х* | *Х* | *01.12.2016* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  |  |  |  |  | *V* |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 33 Заключены договоры в 2017 году на поставку продукции местного производства между бюджетными учреждениями и местными товаропроизводителями* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *Управление образования администрации муниципального района «Ижемский»* | *Х* | *Х* | *01.12.2017* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *V* |
| Подпрограмма 3 «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Ижемского района» |
| Задача 1. Создание условий для развития инфраструктуры туризма |
| 13. | **Основное мероприятие 3.1.1 Проведение мероприятий туристской направленности в Ижемском районе** |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»  | Отдел физкультуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Ижемский»Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский» | Организованы мероприятия туристской направленности | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 200,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 13.1 | Мероприятие 3.1.1.1 Проведение совещаний по вопросам развития туризма |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»  | Отдел физкультуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Ижемский»Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский» | Проведены совещания  | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие № 34**Проведено совещание в 2015 году по вопросам развития туризма*  |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»*  |  | *Х* | *Х* | *01.12.2015* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  | *V* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 35**Проведено совещание в 2015 году по вопросам развития туризма* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* |  | *Х* | *Х* | *01.12.2016* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  |  |  |  |  | *V* |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 36**Проведено совещание в 2015 году по вопросам развития туризма* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* |  | *Х* | *Х* | *01.12.2017* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *V* |
| 13.2 | Мероприятие 3.1.1.2 Проведение туристской мультигонки в Ижемском районе (в том числе приобретение туристского инвентаря) |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»  | Отдел физкультуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Ижемский» |  | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 200,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие № 37**Проведена туристская мультигонка в 2015 году* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»*  | *Отдел физкультуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Ижемский»* | *Х* | *Х* | *01.12.2015* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  | *V* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 38**Проведена туристская мультигонка в 2016 году* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»*  | *Отдел физкультуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Ижемский»* | *Х* | *Х* | *01.12.2016* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  |  |  |  |  | *V* |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 39**Проведена туристская мультигонка в 2017 году* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»*  | *Отдел физкультуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Ижемский»* | *Х* | *Х* | *01.12.2017* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *V* |
| 14. | **Основное мероприятие 3.1.2 Финансовая поддержка субъектов туристской деятельности** |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»  | Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский» | Предоставлены субсидии | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 14.1 | Мероприятие 3.1.2.1 Субсидирование субъектам туристской индустрии части расходов на приобретение основных средств |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»  | Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский» | Предоставлены субсидии | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 510,0 | 170, | 170,0 | 170,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 14.2 | Мероприятие 3.1.2.2 Субсидирование части расходов субъектам туристской индустрии при участии в семинарах, выставочно-ярмарочных мероприятиях (включая тренировочные туры) |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»  | Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский» | Предоставлены субсидии | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие № 40**Заключены договоры на предоставление субсидий в 2015 году* |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»  | Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский» | *Х* | *Х* | *01.12.2015* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  | *V* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 41**Заключены договоры на предоставление субсидий в 2016 году* |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»  | Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский» | *Х* | *Х* | *01.12.2016* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  |  |  |  |  | *V* |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 42**Заключены договоры на предоставление субсидий в 2017 году* |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»  | Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский» | *Х* | *Х* | *01.12.2017* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *V* |
| 15. | **Основное мероприятие 3.1.3 Создание системы управления туристской отраслью** |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»  | Отдел экономического анализа и прогнозированияУправление образования АМР «Ижемский»Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский»Отдел физкультуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Ижемский»Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Обеспечение устойчивого развития туристской отрасли | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 15.1 | Мероприятие 3.1.3.1 Организация сотрудничества с министерствами, ведомствами, различными фондами в целях формирования единого туристского пространства |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»  | Отдел экономического анализа и прогнозирования | Обеспечение устойчивого развития туристской отрасли | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 15.2 | Мероприятие 3.1.3.2 Ведение реестра туристских ресурсов, инвестиционных проектов в области развития туризма в Ижемском районе |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»  | Отдел экономического анализа и прогнозирования | Обеспечение устойчивого развития туристской отрасли | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие № 43**Обновлены реестры в 2015 году* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»*  | *Отдел экономического анализа и прогнозирования* | *Х* | *Х* | *31.12.2015* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  | *V* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 44**Обновлены реестры в 2016 году* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»*  | *Отдел экономического анализа и прогнозирования* | *Х* | *Х* | *31.12.2016* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  |  |  |  |  | *V* |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 45**Обновлены реестры в 2017 году* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»*  | *Отдел экономического анализа и прогнозирования* | *Х* | *Х* | *31.12.2017* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *V* |
| Задача 2. Продвижение туристских продуктов Ижемского района на международных, российских и республиканских туристских рынках |
| 16. | **Основное мероприятие 3.2.1 Представление туристских продуктов Ижемского района на международных, российских и республиканских мероприятиях в сфере туризма** |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»  | Отдел экономического анализа и прогнозирования | Продвижение туристских продуктов Ижемского района Увеличение количества потенциальных туристов | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 16.1 | Мероприятие 3.2.1.1 Обеспечение участия Ижемского района в международных, российских и республиканских туристских выставках и ярмарках |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»  | Отдел экономического анализа и прогнозирования,Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | Участие в республиканских и российских туристских выставках, ярмарках  | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие № 46* *Приняли участие в международных, российских и республиканских туристских выставках и ярмарках в 2015 году* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»*  | *Отдел экономического анализа и прогнозирования* | *Х* | *Х* | *31.12.2015* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  | *V* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 47* *Приняли участие в международных, российских и республиканских туристских выставках и ярмарках в 2015 году* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»*  | *Отдел экономического анализа и прогнозирования* | *Х* | *Х* | *31.12.2016* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  |  |  |  |  | *V* |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 48* *Приняли участие в международных, российских и республиканских туристских выставках и ярмарках в 2015 году* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»*  | *Отдел экономического анализа и прогнозирования* | *Х* | *Х* | *31.12.2016* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *V* |
| 17. | **Основное мероприятие 3.2.2 Рекламно-информационное обеспечение продвижения туристских продуктов** |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»  | Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | Формирование, накопление, использование и распространение информационных ресурсов | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 200,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 17.1 | Мероприятие 3.2.2.1 Издание рекламно-информационной печатной продукции о туристских ресурсах района (баннеры, буклеты, путеводители, календари, наборы открыток и т.д.) |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»  | Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | Наличие размещенных информационных средств | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 50,0 | 20,0 | 15,0 | 15,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 17.2 | Мероприятие 3.2.2.2 Приобретение сувенирной продукции |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»  | Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | Наличие размещенных информационных средств | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 125,0 | 55,0 | 35,0 | 35,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 17.3 | Мероприятие 3.2.2.3 Разработка и установка ориентирующей информации, иных средств навигации (аншлагов, баннеров, указателей и т.п.) |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»  | Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | Наличие размещенных информационных средств | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 25,0 | 25,0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие № 49**Изготовлены рекламно-информационные материалы о туристских ресурсах района в 2015 году* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»*  | *Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский»* | *Х* | *Х* | *31.12.2015* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  | *V* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 50**Изготовлены рекламно-информационные материалы о туристских ресурсах района в 2016 году* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»*  | *Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский»* | *Х* | *Х* | *31.12.2016* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  |  |  |  |  | *V* |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 51* *Изготовлены рекламно-информационные материалы о туристских ресурсах района в 2017 году* |  | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»*  | *Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский»* | *Х* | *Х* | *31.12.2017* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *V* |
|  | **Итого** |  |  |  |  |  |  | **9745,8** | **4568,6** | **2588,6** | **2588,6** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |